## Лист1
дата | time axis 2017-01-10 to 2017-03-20
Виды работ |  | 2017-01-13: сб; 2017-01-14: вс; 2017-01-20: сб; 2017-01-21: вс; 2017-01-27: сб; 2017-01-28: вс; 2017-02-03: сб; 2017-02-04: вс; 2017-02-10: сб; 2017-02-11: вс; 2017-02-17: сб; 2017-02-18: вс; 2017-02-24: сб; 2017-02-25: вс; 2017-03-03: сб; 2017-03-04: вс; 2017-03-08: чт; 2017-03-10: сб; 2017-03-11: вс; 2017-03-17: сб; 2017-03-18: вс
Ответсвенный по предприятию | bar: 2017-01-10 to 2017-01-12; 2017-01-15 to 2017-01-19; 2017-01-22 to 2017-01-26; 2017-01-29 to 2017-02-02; 2017-02-05 to 2017-02-09; 2017-02-12 to 2017-02-16; 2017-02-19 to 2017-02-23; 2017-02-26 to 2017-03-02; 2017-03-05 to 2017-03-07; 2017-03-09; 2017-03-12 to 2017-03-16; 2017-03-19 to 2017-03-20
назначение ответственного по работе с референтными лицами | bar: 2017-01-11 to 2017-01-12; 2017-01-15
назначение ответственного по аналитической работе | bar: 2017-01-11 to 2017-01-12; 2017-01-15
назначение ответственного по пресс-службе | bar: 2017-01-11 to 2017-01-12; 2017-01-15
назначения ответственного по работе с ветеранами | bar: 2017-01-11 to 2017-01-12; 2017-01-15
план социальных, культурных и других мероприятий в мобилизационный период, перечень каналов внутренней коммуникации на предприятии | bar: 2017-01-17
перечень каналов внутренней коммуникации на предприятии | bar: 2017-01-17
отчет по мобилизационной базе сотрудников | bar: 2017-01-29
отчет по уточненной мобизиационной базе сотрудников | bar: 2017-02-19
составить план-график встреч руководителя предприятия с коллективом | bar: 2017-01-11 to 2017-01-12; 2017-01-15 to 2017-01-19; 2017-01-22 to 2017-01-26; 2017-01-29 to 2017-02-01
проведение встреч руководителя предприятия с коллективом | bar: 2017-02-02; 2017-02-05 to 2017-02-09; 2017-02-12 to 2017-02-16; 2017-02-19 to 2017-02-23; 2017-02-26
промежуточный отчет по встречам с работниками | bar: 2017-02-14
финальный отчет о проведенных встречах | bar: 2017-02-27
проработать варианты изготовления персональных приглашений работникам предприятия | bar: 2017-02-01
получение из центрального штаба оригинал-макет приглашения | bar: 2017-02-09
изготовление и доставка пригласительных на предприятие, их передача ответственному за работу с референтными лицами (по необходимости) | bar: 2017-02-19 to 2017-02-23; 2017-02-26 to 2017-03-02
отчет о распространении пригласительных | bar: 2017-03-14
получение из штаба корпорации обращение топ-менеджера корпорации | bar: 2017-02-16
размещение (трансляция) обращения на предприятии | bar: 2017-02-19 to 2017-02-23; 2017-02-26 to 2017-03-02; 2017-03-05 to 2017-03-07
отчет о размещении обращения | bar: 2017-03-09
отчет по "медийной" активности предприятия в мобилизационный период | bar: 2017-03-19
постоянный контроль работы всех подзразделений штаба | bar: 2017-01-11 to 2017-01-12; 2017-01-15 to 2017-01-19; 2017-01-22 to 2017-01-26; 2017-01-29 to 2017-02-02; 2017-02-05 to 2017-02-09; 2017-02-12 to 2017-02-16; 2017-02-19 to 2017-02-23; 2017-02-26 to 2017-03-02; 2017-03-05 to 2017-03-07; 2017-03-09; 2017-03-12 to 2017-03-16
координация работы с ТИК | bar: 2017-01-11 to 2017-01-12; 2017-01-15 to 2017-01-19; 2017-01-22 to 2017-01-26; 2017-01-29 to 2017-02-02; 2017-02-05 to 2017-02-09; 2017-02-12 to 2017-02-16; 2017-02-19 to 2017-02-23; 2017-02-26 to 2017-03-02; 2017-03-05 to 2017-03-07; 2017-03-09; 2017-03-12 to 2017-03-16
Работа с референтными лицами
назначение ответственного по направлению | bar: 2017-01-11 to 2017-01-12; 2017-01-15
назначение внутренних референтных лиц | bar: 2017-01-11 to 2017-01-12; 2017-01-15 to 2017-01-17
передача списков референтных лиц в аналитический отдел | bar: 2017-01-17 to 2017-01-18
получение в аналитическом отделе списков сотрудников с закрепленными за ними референтными лицами для уточнения данных работников | bar: 2017-02-01
плучение списков работников референтными лицами для уточнения данных | bar: 2017-02-02; 2017-02-05
инструктаж референтных лиц о проведении информационных встреч и уточнения данных работников | bar: 2017-02-05
проведение встреч по уточнению данных по спискам | bar: 2017-02-05 to 2017-02-09
сбор ответсвтенными уточненных списков у референтных лиц, передача уточненных списков в аналитический отдел | bar: 2017-02-12
проведение информационных встреч референтных лиц с работниками | bar: 2017-02-05 to 2017-02-09; 2017-02-12 to 2017-02-16; 2017-02-19 to 2017-02-23; 2017-02-26 to 2017-03-02
получение тиража пригласительных на выборы для распространения среди работников | bar: 2017-03-01 to 2017-03-02
инструктаж референтных лиц по заполнению персональных пригласительных | bar: 2017-03-05
заполнение персональных пригласительных референтными лицами | bar: 2017-03-05
распространениереферентными лицами пригласительных | bar: 2017-03-05 to 2017-03-07; 2017-03-09; 2017-03-12 to 2017-03-14
подготовка отчета по распространение пригласительных | bar: 2017-03-14
постоянный контроль деятельности референтных лиц | bar: 2017-01-29 to 2017-02-02; 2017-02-05 to 2017-02-09; 2017-02-12 to 2017-02-16; 2017-02-19 to 2017-02-23; 2017-02-26 to 2017-03-02; 2017-03-05 to 2017-03-07; 2017-03-09; 2017-03-12 to 2017-03-16
Аналитическая работа
назначение ответственного по направлению | bar: 2017-01-11 to 2017-01-12; 2017-01-15
формирование аналитической группы | bar: 2017-01-11 to 2017-01-12; 2017-01-15
инструктаж группы по поводу формирования мобилизационной базы сотрудников | bar: 2017-01-15 to 2017-01-18
получение от штаба корпорации данных по УИКам | bar: 2017-01-17
заполнение мобилизационной базы работников | bar: 2017-01-18 to 2017-01-19; 2017-01-22 to 2017-01-26; 2017-01-28
подготовка отчета о формировании мобилизационной базы | bar: 2017-01-29
подготовка списков работников с привязкой к референтным лицам для проведения информационных встреч | bar: 2017-01-29 to 2017-01-31
предоставление списков работников ответственному за работу с референтными лицами | bar: 2017-02-01
получение от ответственных по работе с референтными лицами уточненных данных сотрудников | bar: 2017-02-12
внесение уточнений в мобилизационную базу | bar: 2017-02-13 to 2017-02-16
подготовка отчета по уточненной базе | bar: 2017-02-19
Пресс-служба
назначение ответственного | bar: 2017-01-11 to 2017-01-12; 2017-01-15
инвентаризация каналов внутренней коммуникации с работниками на предприятии | bar: 2017-01-11 to 2017-01-12; 2017-01-15 to 2017-01-16
предоставление планов социальных, культурных и других мероприятий в мобилизационный период | bar: 2017-01-17
предоставление переченя каналов внутренней комуникации на предприятии | bar: 2017-01-17
организация обращения топ-менеджера корпорации коллективу предприятия | bar: 2017-02-16; 2017-02-19 to 2017-02-23; 2017-02-26 to 2017-03-02; 2017-03-05 to 2017-03-07
подготовка отчета по размещению обращения | bar: 2017-03-09
обеспечение взаимодействия с Лидерами общественного мнения, авторитетными на предприятии | bar: 2017-01-16 to 2017-01-19; 2017-01-22 to 2017-01-26; 2017-01-29 to 2017-02-01
обеспечение обращения ЛОМов к сотрудникам через доступные на предприятии каналы коммуникации
информационное сопровождение всех проводимых на предприятии встреч с сотрудниками в рамках мобилизационной кампании | bar: 2017-02-02; 2017-02-05 to 2017-02-09; 2017-02-12 to 2017-02-16; 2017-02-19 to 2017-02-23; 2017-02-26 to 2017-03-02; 2017-03-05 to 2017-03-07; 2017-03-09; 2017-03-12 to 2017-03-14
мониторинг информационной продукции о предприятии в мобилизационный период в региональных и федеральных СМИ | bar: 2017-01-15 to 2017-01-19; 2017-01-22 to 2017-01-26; 2017-01-29 to 2017-02-02; 2017-02-05 to 2017-02-09; 2017-02-12 to 2017-02-16; 2017-02-19 to 2017-02-23; 2017-02-26 to 2017-03-02; 2017-03-05 to 2017-03-07; 2017-03-09; 2017-03-12 to 2017-03-16
мониторинг информационной продукции, транслировавшейся по внутренним каналам коммуникации предприятия | bar: 2017-01-15 to 2017-01-19; 2017-01-22 to 2017-01-26; 2017-01-29 to 2017-02-02; 2017-02-05 to 2017-02-09; 2017-02-12 to 2017-02-16; 2017-02-19 to 2017-02-23; 2017-02-26 to 2017-03-02; 2017-03-05 to 2017-03-07; 2017-03-09; 2017-03-12 to 2017-03-16
составление отчета по "медийной" активности предприятия | bar: 2017-03-19
распространение в коллективе всех материалов, получаемых предприятием от штаба корпорации, а также от избирательных комиссий различных уровней | bar: 2017-01-15 to 2017-01-19; 2017-01-22 to 2017-01-26; 2017-01-29 to 2017-02-02; 2017-02-05 to 2017-02-09; 2017-02-12 to 2017-02-16; 2017-02-19 to 2017-02-23; 2017-02-26 to 2017-03-02; 2017-03-05 to 2017-03-07; 2017-03-09; 2017-03-12 to 2017-03-15
Работа с ветеранами-пенсионерами
назначение ответственного | bar: 2017-01-11 to 2017-01-12; 2017-01-15
составление списков ветеранов-пенсионеров | bar: 2017-01-12; 2017-01-15 to 2017-01-19; 2017-01-22 to 2017-01-26; 2017-01-29
подбор и назначение референтных лиц по работе с ветеранами и пенсионерами | bar: 2017-01-23 to 2017-01-26; 2017-01-29
составление графика встреч с ветеранами | bar: 2017-01-23 to 2017-01-26; 2017-01-29
инструктаж референтных лиц и проведение информационных встреч с ветеранами | bar: 2017-01-30 to 2017-02-02; 2017-02-05 to 2017-02-09; 2017-02-12 to 2017-02-16; 2017-02-19 to 2017-02-23; 2017-02-26 to 2017-03-02; 2017-03-05 to 2017-03-07; 2017-03-09; 2017-03-12 to 2017-03-15